Республика Башкортостан

Городской округ город Стерлитамак

Утверждена

Приказом

Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан от ”2019 г. №

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания» (корректировка 2019 год) по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 — 2019 годы

Основание для разработки Инвестиционной программы: Техническое задание, утверждённое

Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

№ 161 от 02.02 2016 г. (с изменениями)

цель корректировки: замещение недополученной инвестиционной надбавки бюджетными средствами

Разработчики Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

Исполнитель Инвестиционной программы:

Акционерное общество «Водоснабжающая компания» (г. Стерлитамак)

г. Стерлитамак, 2019

|  | Содержание | стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 3 |
| 2. | Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 3. | Цели и задачи инвестиционной программы | 11 |
| 4. | Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского поселения | 12 |
| 5 | Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 23 |
| 6 | Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы | 23 |
| 7 | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 25 |
| 8 | Источники финансирования инвестиционной программы | 45 |
| 9 | Расчет эффективности инвестирования средств | 46 |
| 10 | Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы | 50 |
| 11 | Организация мониторинга и контроля исполнения программы | 53 |
| 12 | Приложения | 55 |

# Общая часть

Инвестиционная программа АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана:

АО «Водоснабжающая компания», ОГРН № 1100268002933, адрес: 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Днепровская, 3

в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

3) на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы(далее – ТЗ), утверждённого Постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Инвестиционная программа включает следующие разделы:

Общая часть;

Паспорт Инвестиционной программы;

Цели и задачи инвестиционной программы;

Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городе Стерлитамак и план развития городского округа;

Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы;

Перечень мероприятий инвестиционной программы;

Источники финансирования инвестиционной программы;

Расчет эффективности инвестирования средств

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период реализации инвестиционной программы

Организация мониторинга и контроля исполнения программы

Приложения

Сокращения (по алфавиту), использованные в тексте Инвестиционной программы (общеизвестные и понятные сокращения, такие как, например, НДС, не приводятся):

| ВКХ | - | водопроводно-канализационное хозяйство |
| --- | --- | --- |
| ВНС | - | водопроводная насосная станция |
| г. | - | город |
| ГО | - | городской округ |
| КНС | - | канализационная насосная станция |
| Кнеравн. | - | коэффициент неравномерности потребления воды, равен отношению максимального часового расхода к среднему часовому расходу воды за один и тот же рассматриваемый период (сутки) |
| мкр. | - | микрорайон |
| ОСК | - | очистные сооружения канализации |
| п. | - | посёлок, поселение |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| РЧВ | - | резервуар чистой воды |
| р. | - | река |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| ХВС | - | холодное водоснабжение |

# Паспорт  инвестиционной программы  в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Водоснабжающая компания»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | АО «Водоснабжающая компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Днепровская, 3 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | Директор Башкиров Андрей Викторович Тел. (3473) 24-04-89 Е-mail:Stervod1@mail.ru |
| Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | ИНН 0268055772 ОГРН 1100268002933 БИК 042202834 КПП 026801001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 450059, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Пр.Октября, 32 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам, 450008, РБ, г.Уфа, ул.Цурюпы, 17. Заместитель начальника отдела регулирования коммунальных и социальных услуг Закирова Юлия Александровна тел. 8 (347)218-09-38 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |
| --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |
|  |  | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира 128а, ул. Совхозная 2а, ул. 7 Ноября 111) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перевод отопления на газовое на КНС ул. Оренбургский тракт 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС ул. Днепровская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | Показатели очистки сточных вод, % |
| --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,85 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 | 20 | 19,5 | 19 |

| Показатели энергетической эффективности |
| --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,406 | 0,384 | 0,383 | 0,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,526 | 0,526 | 0,524 | 0,524 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,092 | 0,092 |

| Расчётная среднегодовая численность населения города | тыс. чел. | 263 | 264 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, куб.м/час | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 224,12 | 27,28 | 109,32 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3585,87 | 436,45 | 1749,12 | 1400,3 |
| Увеличение нагрузки объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения, куб.м/час | 217,55 | 27,28 | 102,76 | 87,52 |
| куб.м в сут. | 3480,87 | 436,45 | 1644,12 | 1400,3 |
| Источники финансирования | Объёмы финансирования |
|  | млн. руб. | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 41,894 | 9,241 | 16,431 | 16,222 |
|  | Средства бюджета РБ | 0,996 | 0 | 0 | 0,996 |
|  | Средства бюджета ГО | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 168,360 | 0 | 0 | 168,360 |
|  | Итого | 211,361 | 9,241 | 16,431 | 185,689 |
| Водоотведение | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные средства: плата за подключение | 216,770 | 0 | 0 | 216,770 |
|  | Итого | 254,380 | 9,205 | 9,205 | 235,97 |
| ВСЕГО | Собственные средства: тариф на водоснабжение | 41,894 | 9,241 | 16,431 | 16,222 |
|  | Собственные средства: тариф на водоотведение | 37,610 | 9,205 | 9,205 | 19,200 |
|  | Средства бюджета РБ | 0,996 | 0 | 0 | 0,996 |
|  | Средства бюджета ГО | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоснабжение | 168,360 | 0 | 0 | 168,360 |
|  | Собственные средства: плата за подключение водоотведение | 216,770 | 0 | 0 | 216,770 |
|  | Итого | 465,741 | 18,446 | 25,636 | 421,659 |

# 3.	Цели и задачи инвестиционной программы

## 3.1	Цели Инвестиционной программы

Основными целями реализации Инвестиционной программы   АО «Водоснабжающая компания» на период 2017 – 2019 годы являются:

-	обеспечение надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения;

-	обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.2.	Задачи Инвестиционной программы

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

-  обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения;

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

- строительство (реконструкция, модернизация) водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства абонентов (застройщиков) от границы существующих сетей до границы земельных участков этих абонентов (застройщиков).

Примечание: коэффициент неравномерности равен отношению максимального часового расхода, принимаемого для расчёта нагрузки, к среднему часовому расходу, определяемому, как суточный расход, делённый на 24 часа.

В целях реализации указанных задач мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

Мероприятия, необходимые для обеспечения надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения, включающие:

- модернизация водовода от отм.220 г. Салавата до Ашкадарского водозабора в г. Стерлитамак,

- модернизация коллектора по  ул. Элеваторная – ул.Профсоюзная.

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия, направленные на энергосбережение (реализация Программы энергосбережения на период с 2017 по 2019 годы):

- проектирование и техническое перевооружение и замена энергоёмкого технологического и энергетического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия, необходимые для повышения качества очистки сточных вод, поступающих на очистку в цех «Биологические очистные сооружения»

- модернизация действующих сооружений, замена физически и морально изношенного оборудования.

Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, включающие:

- проектирование и новое строительство магистральных и окружающих сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов «Прибрежный», «Плодопитомник», «Радужный», «Заашкадарье».

# 4.	Анализ ситуации с водоснабжением и водоотведением в городском округе город Стерлитамак и план развития городского округа

## Общие сведения

Стерлитамак основан в 1766 году как пристань для отправления по реке Белой поваренной соли, доставляющейся гужом с Илецких копей. С 1781 г. - это уездный город, в котором развивались кожевенное производство и торговля. В 1920 - 22 гг.- Стерлитамак столица БАССР. Росту Стерлитамака способствовали также соединение его с железнодорожной сетью страны в 1936 году и открытие в его окрестностях мощных залежей соли и известняка.

Стерлитамак - крупный центр химической промышленности.

Климат умеренно континентальный: средние температуры января -12 °С, июля 18 °С. Количество осадков - около 600 мм. в год.  Общая площадь земель в городской черте – 144,5 га.

В Стерлитамаке численность населения выросла с 264192 человек в 2002 году до 273486 человек в 2010 году, что составляет 103,5 проц. к предыдущей переписи населения. Рождаемость в нашем городе превысила смертность, замедлились миграционные процессы. С 2000 года наблюдается снижение численности в среднем на 1,7 тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1 тыс. человек в год. Естественная убыль составляет 6,5 чел. на тысячу населения.

Первый Стерлитамакский водопровод начал своё существование с 1886 года. Источником воды служили родники, находившиеся на нынешних улицах Щербакова и Абдрашитова. От родников водопровод дюкером пересекал реку Стерля и выходил на ул.Сакко-Ванцетти, вдоль дороги по ул.Советская, Худайбердина, 7-е Ноября, Б.Хмельницкого, далее на улицу М. Гафури до района переулка Набережная-Седова. Мощность родников, обеспечивающих водоснабжение составляла всего 2000 м3/сутки.  За счёт разности отметок земли на 10-13 метров между отметкой родника и водозаборных чанов, вода по трубам самотёком поступала к потребителю. На водопроводе было обустроено 8 водоразборных колонок, народ называл их фонтанами. Для изготовления труб водопровода тех времён использовалась древесина хвойных пород.

7 января 1943 году при ГОРКОМХОЗЕ была организована служба «Водопровода». Рабочие обслуживали фонтаны, производили отпуск воды населению по графику, за плату. В 1949 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тихо-Ашкадарского водопровода. По улицам города начали прокладываться сети водоснабжения с водоразборными колонками. Только тогда начал терять свою значимость первый самотёчный водопровод.

Проект первого водопровода был выполнен Ленинградской конторой «Госводканалпроект» в 1941-1945гг и утверждён Министерством коммунального хозяйства РСФСР 17 октября 1945 года за номером 523.

Строительство I-очереди водопровода началось с 1945 года и 1 этап был введён во временную эксплуатацию с 1июня 1949 года. Полностью I очередь водопровода была достроена в 1952 году.

После 50-х годов в городе начинается бурное развитие промышленности, интенсивное жилищно-гражданское строительство. Одновременно развиваются сети и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения и отведения стоков. В 70-е годы построены и введены в эксплуатацию водоисточники «Берхамут» и «Аскен-Куль» и водовод Берхамут - Стерлитамак Д-1000мм протяжённостью 47 км. В эти годы построена новая производственная база по ул. Днепровская,3. Рост водообеспечения города был достигнут за счёт развития Зиргановского источника, который проектировался и строился для трёх городов Ишимбая, Салавата, Стерлитамака. Построен разгрузочный канализационный коллектор от ул.Бабушкина Д-1400мм. Водопотребление в городе достигло 115 924 тыс. м3.

### 4.2.	Расположение

Город Стерлитамак – второй по величине город республики Башкортостан, возник в южном Башкортостане как один из центров нефтехимической промышленности. Он входит в состав Стерлитамакской агломерации, включающей три близко расположенных друг к другу города: г. Стерлитамак, г. Ишимбай и г. Салават.

### Жилищное строительство

В городском округе город Стерлитамак в настоящее время действует муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан», согласно которой планируется развитие жилищного строительства. В период реализации Инвестиционной программы будут построены и введены в эксплуатацию жилые дома, в таблице 2 приведен график пообъектного ввода жилья, указаны перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения по жилым домам рассчитанные в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Проектом генплана города запланированы:

Многоэтажное жилищное строительство – согласно таблицы 1.

График ввода жилья составлен на основании представленного плана ввода жилья на 2018-2019 гг.  от Отдела Архитектуры, Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

График ввода объектов строительства

Таблица 1

| Объекты | Адрес | Застройщик* | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| Территория жилого района «Прибрежный» I этап. |
| Многоквартирный дом 17 | мкр.2 Ввод в эксплуатацию 2019 г. |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 18 |  |  | 186 | 279 |
| Многоквартирный дом 19 |  |  | 194 | 291 |
| Многоквартирный дом 20 |  |  | 194 | 291 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 45 | 67,5 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Общественно-деловой центр |  |  | 15 | 22,5 |
| Многоквартирный дом 21 | мкр.3 Ввод в эксплуатацию 2019-2020 гг. |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 22 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 23 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 24 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 25 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 26 |  |  | 181 | 271,5 |
| Многоквартирный дом 27 |  |  | 181 | 271,5 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров |  |  | 10 | 15 |

| Территория жилого района «Прибрежный» II- этап |
| --- |
| Многоквартирные жилые дома 101,92 тыс.кв.м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2019-2022 гг.(12 МКД) |  | 1202,113 | 1803,15 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест |  |  | 20 | 30 |
| Школа на 1000 мест |  |  | 22 | 33 |
| Учреждение социальной защиты |  |  | 20 | 30 |
| Поликлиника |  |  | 20 | 30 |
| Магазин продовольственных товаров |  |  | 15 | 22,5 |
| Автостанция. |  |  | 20 | 30 |
| Баня, прачечная, химчистка |  |  | 40 | 60 |
| Многоквартирные жилые дома 102,16 тыс.кв.м общей площади; | 2 очередь. Ввод в эксплуатацию 2020-2025 гг.(12 МКД) |  | 1116,774 | 1675,16 |
| Детское дошкольное учреждение на 230 мест | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 20 | 30 |
| Общественно-деловой центр | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Детская юношеская спортивная школа | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Аквапарк | Ввод в эксплуатацию 2020 |  |  |  |
| Клуб, библиотека | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 15 | 22,5 |
| Отделение полиции | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 3 | 4,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2020 |  | 10 | 15 |
| Территория жилого района «Радужный» |
| Многоквартирные жилые дома 180,0 тыс. кв. м общей площади; | 1 очередь. Ввод в эксплуатацию 2019-2022 гг.(28 МКД -ориентировочно) |  | 2200,0 | 3300,0 (ориентировочно) |
| Детское дошкольное учреждение на 210 мест | Ввод в эксплуатацию 2019-2022г.г. |  | 19 | 28,5 |
| Школа на 1000 мест | Ввод в эксплуатацию 2019-2022г.г. |  | 22 | 33 |
| Магазин продовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2019-2022г.г. |  | 15 | 22,5 |
| Магазин непродовольственных товаров | Ввод в эксплуатацию 2019-2022г.г. |  | 10 | 15 |
| Гараж многоярусный | Ввод в эксплуатацию 2019-2022г.г. |  | 5 | 7,5 |
| Территория жилого района «Заашкадарье» |
| Индивидуальные жилые дома (ИЖС) | В коттеджной застройке 154 участка. Ввод в эксплуатацию 2019-2025 гг. |  | 612,72 | 919,08 |
| Детское дошкольное учреждение на 80 мест | Ввод в эксплуатацию 2019-2025гг. |  | 10 | 15 |
| Учреждение культурно-бытового назначения | Ввод в эксплуатацию 2019-2025г.г |  | 10 | 15 |
| Итого |  |  | 7631,607 | 11447,411 |

### Промышленное строительство

На расчётный срок данных по строительству производственных и складских помещений не предоставлено.

### Социальная сфера, торговля, общепит

На расчётный срок данных по строительству в социальной сфере, торговле и общепиту не предоставлено.

## Описание централизованной системы холодного водоснабжения

### Общее описание.

Инфраструктура водоснабжения города представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения (собственные водозаборы и ведомственные водозаборы) с системой водоочистки, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию ГО г. Стерлитамак.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Забор воды из источников и транспортировка ее до водопроводных насосных станций.

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1. Ашкадарский водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут., расположенный в ГО г. Стерлитамак (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

2. Каптажи родников Берхомут и Аскен-Куль – мощность 52,1 тыс. куб. м. в сут., расположенные в Ишимбайском районе (эксплуатируется МУП "Межрайкоммунводоканал");

3. Грунтовый водозабор на р. Белой АО «Башкирская содовая компания» - мощность 16 тыс. куб. м. в сут., расположенный в Ишимбайском районе (эксплуатируется ОАО «Башкирская содовая компания»);

4. Зирганский водозабор г. Салавата, который является источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай с утвержденными запасами 303 тыс. куб. м. в сут.

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Аскен Куль»

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 15 м Х 12 м, глубина 8 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | - |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями |
| 7 | Павильон | Приземистый, амбарного типа с двумя входными люками на асфальтированной крыше. По внешней стороне каптажного амбара дамба с нагорной стороны, полукольцевая ливнеотводная канава со сбросом в реку |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Люки - металлические |
| 9 | Внутренний объём каптажа | 1800 м3 |
| 10 | Абс. отметка максимального уровня воды | 244 м |
| 11 | Абс. отметка дна | 234 м |
| 12 | Абс. отметка верха самотечного водовода d 1200 мм | 239,65 м |
| 13 | Абс. отметка низа трубопровода аварийного сброса d 1000 мм | 244 м |
| 14 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборная часть (затопленная) | 1800 м3 800 м3 |
| 15 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р. Ишара |
| 16 | Абс. отметка выхода родника | 234 м |
| 17 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1200 мм протяженностью 35 м вода подаётся в приёмную камеру и далее по трубопроводу d 500 мм, протяженностью 2,2 км в накопительный резервуар объёмом 250 м3, откуда транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 18 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Берхомут»

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип каптажа | Углубленный |
| 2 | Материал | Сборные железобетонные блоки |
| 3 | Размеры | 18 м Х 24 м, глубина 3 м |
| 4 | Дно | Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском |
| 5 | Отмостки | Металлическая галерея с перилами |
| 6 | Мерная рейка | Стойка с делениями на основании моста |
| 7 | Павильон | Наземный, амбарного типа |
| 8 | Материал | Стены – бетонные блоки Перекрытие – железобетонные плиты Дверь металлическая на замке |
| 9 | Внутренняя площадь каптажа | 432 м2 |
| 10 | Абс. отметка подошвы фундамента | 217,45 м |
| 11 | Абс. отметка верха водосборного бассейна | 220,86 м |
| 12 | Абс. отметка низа перекрытия | 222,55 м |
| 13 | Абс. отметка верха воронки холостого сброса d 800 мм (в реку Берхомут) | 220,35 м |
| 14 | Абс. отметка низа трубопровода (галереи) сброса d 1220 мм 9в реку Берхомут) | 217 м |
| 15 | Абс. отметка верха воронок отводящего трубопровода - d 800 мм | 220,03 м; 220,08 м |
| 16 | Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборной части (затопленой) | 850 м3 270 м3 |
| 17 | Сброс (перелив, аварийный сброс) | р Берхомут |
| 18 | Абс. отметка выхода родника в каптаже | 218,8 м |
| 19 | Подача воды | Самотеком по трубопроводу d 1000 мм и протяженностью 191,5 м вода подаётся в накопительный резервуар объёмом 250 м3 далее транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак |
| 20 | Зона санитарной охраны I пояс ЗСО | Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м. Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно |

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению города на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральная) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией II подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а также Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания» (используется МУП "МРКВК" как резервный источник). Потребителям вода поступает от насосной станции III подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

С водозабора АО «Башкирская содовая компания», помимо собственных нужд, осуществляется водоснабжение нескольких предприятий. Перечень потребителей ХВС, которые получают холодную воду от водозабора АО «Башкирская содовая компания» приведён в таблице 1.3.1.

Мощность существующих водозаборов в полной мере удовлетворяет потребность в холодном водоснабжении населения, предприятий и прочих потребителей на расчетный срок.

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению город на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральна) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 2 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова,

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и ОАО «Башкирская содовая компания». Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет около 463,8 км материал трубопроводов – чугун, сталь, пластик.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено около 1110 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 390 водоразборных колонок.

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от 12 до 15 м. Водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль» являются каптированными родниками. Производительность водозабора «Зирган» для потребителей ГО г. Стерлитамак составляет 55-60 тыс. м3/сут. Водозабор АО «Башкирская содовая компания» является грунтовым водозабором на р. Белой.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 474 км, в т. ч. водоводов - 143,58 км, уличных магистральных сетей - 234,94 км, внутриквартальных сетей - 85,29 км. Из общей протяжённости водопроводных сетей – 107,0 км трубопроводов различного диаметра требуют замены.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок составляет 391 единиц.

Холодная вода используется для хозяйственно-бытовых нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий, населения и др., а также для приготовления горячей воды в системах ГВС с закрытым водоразбором.

    - Водозаборные узлы (ВЗУ) и водопроводные насосные станции (ВНС).

Общая возможная подача воды потребителям ГО г. Стерлитамак составляет 159-169 тыс. м3/сут.

Система централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак включает в себя три станции второго подъёма: Ашкадарский водозабор ул. Ольховская, 61, НСП Юго-Западного района переулок Цветочный, 13 и ВНС Западного района ул. Элеваторная, 86а, и четыре повысительные станции: ВНС подкачки по ул. Лесная, ВНС по ул. Кочетова, 51 (эксплуатируется в режиме резерва), ВНС подкачки по ул. Макаренко и ВНС подкачки по ул. Космонавтов. В состав системы централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак также входят накопительные ёмкости водоснабжения - 10 резервуаров чистой воды. Объем резервуарного парка составляет 52 тыс. м3/сут.

### Основные проблемы централизованной системы водоснабжения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения города Стерлитамак являются:

- высокий износ сетей водоснабжения (70-100%);

- износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Пути решения проблем:

1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения.

2. Выполнение мероприятий Программы энергосбережения, связанных с заменой технологического и энергетического оборудования на энергоэффективное.

По надёжности работы централизованной системы водоснабжения:

-	проведение в течение срока реализации Инвестиционной программы полного технического обследования и диагностики всех объектов системы водоснабжения в целях своевременного выявления проблем и разработки мероприятий по повышению надёжности работы централизованной системы водоснабжения.

## Описание централизованной системы водоотведения

### Общее описание системы водоотведения

- Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения городского округа город Стерлитамак является полной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города.

Водоотведение городского округа город Стерлитамак представляет собой инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения – 257 км

- канализационные насосные станции -14 шт.

- цех «Биологические очистные сооружения – 1 шт.

Территориально в муниципальном округе город Стерлитамак существуют семь основных бассейна канализования.

1. Стоки от Западной части города системой самотечных коллекторов отводятся в главную насосную станцию (ГНС) Западного района ул. Днепровская и большая часть непосредственно в самотечные коллектора Д-1000мм по ул. Элеваторная, Профсоюзная, Техническая и далее в камеру смешения по ул. Бабушкина. От ГНС сточные воды по напорному трубопроводу Д-600 мм в одну нитку подаются в самотечный коллектор по ул.Черноморская – Элеваторная.

2. Стоки от Южной и Центральной частей города системой самотечных коллекторов и насосных станций с напорными трубопроводами отводятся в приемную камеру главной насосной станции (ГНС) Восточного района ул.7 Ноября. Далее по двум напорным трубопроводам диметром 700 мм сточные воды подаются в самотечный коллектор по ул. Кочетова и затем в камеру смешения по ул. Бабушкина.

3. Сточные воды от Южной части по самотечному коллектору Д-600-1200мм отводятся в КНС-1 по Оренбургскому тракту. От КНС-1 по двум напорным коллекторам Д-600 мм и далее по одной линии напорного трубопровода Д-1000 мм в камеру смешения по ул.Бабушкина.

4. Сточные воды от Юго-Западного ж/ района и строящегося Западного ж/района самотечным коллектором поступают на КНС «Юго-Западная» и далее от насосной станции напорными коллекторами Д-400 мм в самотечный коллектор Д-600мм по ул. Ибрагимова с напорной перемычкой до ул.Харьковская.

От указанных четырех бассейнов стоки от камеры смешения по ул. Бабушкина по коллекторам Д-800 мм, Д-1200 мм и Д-1400 мм транспортируются на сооружения биологической очистки АО «Башкирская содовая компания» производительностью -  187 тыс.куб.м. в сут. и городские очистные сооружения производительностью 25 тыс.куб.м. в сутки.

5. Стоки жилого поселка Первомайский самотечными трубопроводами поступают в насосную станцию по ул.З.Космодемьянской, далее напорными коллекторами в самотечный коллектор Д-500 мм, откуда транспортируются на очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания».

6. Стоки жилого Северного района (пос. Строймаш) отводятся самотечными трубопроводами на районную насосную станцию по ул.Совхозная, далее напорным коллектором в две нитки в самотечный коллектор Д-500 мм в районе ул. Бабушкина и далее на БОС АО «Башкирская содовая компания».

7. Стоки от жилого посёлка Шах –Тау по самотёчным трубопроводам отводятся в насосную станцию по ул. Российская, далее по напорному коллектору в самотёчный коллектор по ул.Бабушкина и далее на городские очистные сооружения  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

Технические характеристики и местоположение КНС

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Местоположение КНС | Производительность основного оборудования, м. куб. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Юго-западная | Королёва,1е | 200 |
| 2 | КНС Центрального района | ул. 7 Ноября,111 | 800 |
| 3 | ГНС Западного района | Днепровская, 1 | 760 |
| 4 | КНС-1 | Оренбургский тракт, 23 | 300 |
| 5 | РНС -1 | ул. Мира, 128а | 250 |
| 6 | КНС Первомайская | ул. З. Космодемьянской, 16 | 200 |
| 7 | КНС | ул. Гоголя, 141б | 250 |
| 8 | КНС | ул. Сагитова, 2 | 250 |
| 9 | РНС-2 | ул. Кочетова, 47 | 200 |
| 10 | РНС-5 | ул.Ильича, 101а | 136 |
| 11 | РНС-4 | Оренбургский тракт, 2 (Лесозаводская) | 100 |
| 12 | РНС-3 | ул.Совхозная, 2а (Мичуринская) | 200 |
| 13 | КНС | ул.Гоголя, 163а (Ольховская) | 40 |
| 14 | КНС | ул. Российская,26 | 200 |

С канализационно-насосных станций, хозяйственно-бытовые стоки поступают на три площадки очистных сооружений.

Краткие технические характеристики очистных сооружений

Таблица 5

| № | Местоположение | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Метод очистки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения АО «Водоснабжающая компания» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | АО «ВСК» |
| 2. | Очистные сооружения АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» | 157,981 | Механическая, биологическая, обеззараживание | АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» |
| 3. | Очистные сооружения ФКП «Авангард» | 25,0 | Механическая, биологическая, обеззараживание | ФКП «Авангард» |

- 90% объектов потребителей города подключено к централизованной системе водоотведения города, канализование оставшихся 10% объектов обеспечивается за счёт использования выгребов и септиков с вывозом концентрированных жидких бытовых отходов в централизованную систему водоотведения города специализированным автотранспортом.

### Основные проблемы централизованной системы водоотведения, пути их решения и направления развития

Основными проблемами централизованной системы водоотведения города Стерлитамак являются: Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

1. Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы, отсутствие вентиляции, отсутствие сороудерживающих решеток. Высокий износ механического и электрического оборудования КНС.

2. Вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие срока службы и газовой коррозии.

3. Попадание производственных сточных вод от промышленных предприятий и от предприятий общепита в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

4. Неудовлетворительное техническое состояние городских Биологических очистных сооружений, принятых от ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод».

Пути решения проблем:

- организация и устройство централизованного пункта приёма сточных вод, вывозимых спецавтотранспортом от населения;

- проведение модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения и водоотведения, в соответствии с утверждённой Программой энергосбережения на 2017-2019 годы;

# 5.	Фактический и плановый износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (на 01.04.16 г.) | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | 100 | 100 | 100 | 96,6 |
| 2 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная: | 100 | 96 | 90,7 | 81,4 |
| 3 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема | - |  |  |  |
| 4 | Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП) | 100 | 100 | 0 | 4 |
| 5 | Модернизация первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора | 100 | 100 | 0 | 4 |
| 6 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях | - |  |  |  |
| 7 | Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях ) | 100 | 50 | 33 | 20 |
| 8 | Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира 128а, ул. Совхозная 2а, ул. 7 Ноября 111) | 100 | 66,67 | 1,34 | 5,35 |
| 9 | Перевод отопления на газовое на КНС ул. Оренбургский тракт 23 | 100 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС ул. Днепровская 1 | - |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта | - |  |  |  |

            - Перечень новых и реконструируемых объектов застройщиков (абонентов), подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Стерлитамак  запланировано в период реализации Инвестиционной программы

Перечень объектов, подключение которых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Стерлитамак запланировано в период реализации Инвестиционной программы, приведено в Таблице 1

Сведения по подключаемым объектам

Таблица 7

| Городской округ | Источник финансирования мероприятий, связанных с подключением объекта | Подключаемая нагрузка объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/час (с коэф. неравномерности, равным 1,5) |
| город Стерлитамак | Средства инвесторов по инвестиционным контрактам, заключённым застройщиками с АО Водоснабжающая компания и/или Администрацией городского округа город Стерлитамак в связи с комплексным освоением застройщиками земельных участков | * | * |
| город Стерлитамак | Собственные средства застройщиков | * | * |
| ИТОГО |  | 7631,607 | 11447,411 |

* Перечень подключаемых объектов подлежит уточнению в период реализации Инвестиционной программы при внесении в неё изменений в порядке, установленном законодательством.

Для подключения объектов к централизованным системам водоотведения города требуется выполнение предусмотренных Инвестиционной программой следующих мероприятий:

- Проектирование и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения во вновь застраиваемых мкрн. ГО Прибрежный, Радужный, Плодопитомник, Заашкадарье от границы существующих сетей до	границы	земельного	участка	застройщика.

            - Перечень мероприятий и график исполнения  инвестиционной программы

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Централизованные сети водоснабжения, мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | протяжённость | км | 0,0 | 3,68 | 2019 | 2019 | 45100 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Централизованные сети водоснабжения, район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | протяжённость | км | 0,0 | 3,7 | 2019 | 2025 | 21400 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди) | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Централизованные сети водоснабжения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди), | протяжённость | км | 0,0 | 6,44 | 2019 | 2022 | 74200 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.4 | Проектирование строительства сетей водоснабжения мкрн. «Радужный» | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | Централизованные сети водоснабжения в мкрн. «Радужный» | Проект | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 4500 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.5. | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению в границах ГО г.Стерлитамак | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения | ГО г.Стерлитамак | протяженность | км | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 23160 | Собственные средства: плата за подключение |
| Водоотведение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Централизованные сети водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | протяжённость | км | 0 | 2,52 | 2019 | 2020 | 50100 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство сетей водоотведения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Централизованные сети водоотведения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | протяжённость | км | 0 | 6,89 | 2019 | 2020 | 130000 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.3 | Проектирование строительства сетей водоотведения мкрн. «Радужный» | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | Централизованные сети водоотведения в мкрн. «Радужный» | Проект | Шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 4500 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.1.4 | Строительство сетей для подключение объектов к канализации в границах ГО г.Стерлитамак | Подключение новых объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения | ГО г.Стерлитамак | протяженность | км | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 32170 | Собственные средства: плата за подключение |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: | 385130 |  |
| Водоснабжение | 168360 |  |
| Водоотведение | 216770 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
| Водоснабжение |
| 3.1.1 | Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | протяженность | км | 1,3 | 1,3 | 2017 | 2018 | 17462 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | материал | - | Сталь | Полиэтилен |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.1.1 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | Обеспечения надежности и бесперебойности систем водоотведения | ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | протяженность | м | 900 | 900 | 2017 | 2019 | 29599 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | Материал | - | Железобетон | Полимерно – тканевый рукав «ИНСИТУФОРМ» |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: | 47061 |  |
| Водоснабжение | 17462 |  |
| Водоотведение | 29599 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 4.1 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | ул.Элеваторная, 86а | (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления, распределительное устройство) | Комплект | 0 | 1 | 2017 | 2019 | 18145 | Собственные средства: тариф на водоснабжение – 17038; Бюджет РБ – 995,9; Бюджет МО – 110,658 |
| 4.2 | Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП) | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения | ул.Лесная, 18а | насосы | шт | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 244 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | давление | кГс/см2 | 3,4 | 3,8 |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора | Снижение расхода электроэнергии на подьем воды | ул.Ольховская, 61а | насосы | шт. | 5 | 5 | 2017 | 2019 | 1250 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | Шкаф управления | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 85 | 50 |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 4.1 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей | Ул.Бабушкина,12 | перегородки для зонирования | шт. | 0 | 12 | 2017 | 2019 | 2663 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | перевод стабилизаторов в регенераторы |  | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях) | Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоотведения и снизит потребление электроэнергии | Ул.Бабушкина,12 | насосы | шт | 5 | 5 | 2017 | 2019 | 610 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 106,5 | 78 |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира 128а, ул. Совхозная 2а, ул. 7 Ноября 111) | Замена физически изношенного насоса на новый с меньшей электрической мощностью. | Мира 128, Совхозная 2, 7 Ноября | насосы | шт | 2 | 2 | 2017 | 2018 | 2340 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
|  |  |  |  | Шкаф управления | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мощность | кВт | 59 | 37 |  |  |  |  |
| 4.4 | Перевод отопления на газовое на КНС Оренбургский тр.23 | Снижение расходов на отопление | КНС Оренбургский тр.23 | котел газовый | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1400 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
| 4.5 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1 | Снижение расходов на отопление | КНС Западного района, Днепровская 1 | Тепловой насос | шт | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 998 | Собственные средства: тариф на водоотведение |
| ВСЕГО по группе 4: | 27650 |  |
| Водоснабжение | 19639 |  |
| Водоотведение | 8011 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| Водоснабжение |
| 6.1.1 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения я и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта | Обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта | г.Стерлитамак ул.Элеваторная, 86а, пер.Цветочный, 13, ул.Ольховская, 61 а, Ишимбайский район | Освещение | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 5900 | Собственные средства: тариф на водоснабжение |
|  |  |  |  | Видеонаблюдение | шт. | 0 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Охранная сигнализация по периметру объекта | шт. | 0 | 5 |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| ВСЕГО по группе 6: | 5900 |  |
| Водоснабжение | 5900 |  |
| Водоотведение |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 465741 |  |
| Водоснабжение | 211361 |  |
| Водоотведение | 254380 |  |

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I | Проектирование и строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45100 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная | Строительство сетей водоснабжения район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21400 |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди | Проектирование и строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74200 |
| 1.1.4 | Проектирование строительства сетей водоснабжения, в мкрн.Радужный | Проектирование строительства сетей водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |
| 1.1.5 | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению ГО г.Стерлитамак | Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23160 |
| Водоотведение |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50100 |
| 1.1 1.1.2 | Проектирование и строительство сетей водоотведения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди) | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |
| 1.1.3 | Проектирование строительства сетей водотведения, в мкрн.Радужный | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |
| 1.1.4 | Строительство сетей для подключения объектов к водоотведения ГО г.Стерлитамак | Проектирование и строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32170 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| Водоснабжение |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385130 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168360 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216770 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 3.1.1 | Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак | Модернизация сетей |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 5144 |  |  |  | 12318 |  |  |  | 0 |
| Водоотведение |
| 3.1.1 | Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная | Модернизация сетей |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 5497 |  |  |  | 7181 |  |  |  | 16921 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  | 10641 |  |  |  | 19499 |  |  |  | 16921 |
| Водоснабжение |  |  |  | 5144 |  |  |  | 12318 |  |  |  | 0 |
| Водоотведение |  |  |  | 5497 |  |  |  | 7181 |  |  |  | 16921 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Водоснабжение |
| 4.1 | Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления) |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 3593 |  |  |  | 3593 |  |  |  | 10959 |
| 4.2 | Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 260 |  |  |  | 520 |  |  |  | 470 |
| Водоотведение |
| 4.1 | Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 680 |  |  |  | 961 |  |  |  | 1022 |
| 4.2 | Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях) |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 200 |  |  |  | 150 |  |  |  | 260 |
| 4.3 | Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул.Мира 128а, ул.Совхозная 2а, ул.7 Ноября 111) |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |  |  |  | 913 |  |  |  |  |
| 4.5 | Перевод отопления на газовое на КНС |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  | 7804 |  |  |  | 6137 |  |  |  | 13709 |
| Водоснабжение |  |  |  | 4097 |  |  |  | 4113 |  |  |  | 11429 |
| Водоотведение |  |  |  | 3707 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2280 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| Водоснабжение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| Водоснабжение |
| 6.1.1 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта | Обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и х отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5900 |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 6: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5900 |
| Водоснабжение |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5900 |
| Водоотведение |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 18446 |  |  |  | 25636 |  |  |  | 421659 |
| Водоснабжение |  |  |  | 9241 |  |  |  | 16431 |  |  |  | 185689 |
| Водоотведение |  |  |  | 9205 |  |  |  | 9205 |  |  |  | 235970 |

7.2.		Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения при строительстве от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1. | Строительство водопроводных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Д =70 - 100 мм |  | тыс руб/м | 2,63 | 2,8 | 2,99 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 2990 | 2990 |
| 1.2 | Д = 100 - 150 мм |  | тыс руб/м | 3,24 | 3,45 | 3,68 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 3680 | 3680 |
| 1.3. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 4,01 | 4,28 | 4,56 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 4560 | 4560 |
| 1.4. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 4,79 | 5,11 | 5,44 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 5440 | 5440 |
| 1.5. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 5,71 | 6,09 | 6,49 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 6490 | 6490 |
|  | ИТОГО: | м |  |  | 5000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб |  |  | 23160 | 23160 |

Примечание: * конкретное место прокладки водопроводных сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ, на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития России (приложение 2).

7.5.	Мероприятия, необходимые для подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения при строительстве от существующих сетей до границ земельных участков застройщиков

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) | Единица измерения | Запланированные объемы по строительству сетей и расходы на подключение объектов, по ставке тарифа, тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| 1 | Строительство канализационных сетей диаметром | Источник финансирования – собственные средства: плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Д =100- 150 мм |  | тыс руб/м | 4,97 | 5,3 | 5,64 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 5640 | 5640 |
| 1.2. | Д =150 - 200 мм |  | тыс руб/м | 6,79 | 7,24 | 7,72 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 7720 | 7720 |
| 1.3. | Д = 200 - 250 мм |  | тыс руб/м | 7,77 | 8,28 | 8,83 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 8830 | 8830 |
| 1.4. | Д = от 250 мм и более |  | тыс руб/м | 8,79 | 9,37 | 9,98 | м |  |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 9980 | 9980 |
|  | ИТОГО: | м |  |  | 5000 | 5000 |
|  |  | тыс.руб |  |  | 32170 | 32170 |

Примечание: * конкретное место прокладки канализационных сетей от существующих сетей централизованной системы водоотведения до границы земельных участков застройщиков определяется при заключении договора о подключении (в случае изменения протяжённости сетей по сравнению с предусмотренной мероприятиями Инвестиционной программы, в неё вносятся необходимые изменения).

Для перевода стоимости СМР из цен 2014 года в цены 2017 года применены инфляционные коэффициенты (индексы – дефляторы), согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ, на период до 2030 года, разработанному Минэкономразвития России (приложение 2).

            - Источники финансирования инвестиционной программы                                                                                                               Таблица 12

| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программыпо годам реализации, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Всего по инвестиционной программе, в том числе | 465741 | 18446 | 25636 | 421659 |
| 1.1. | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 79504 | 18446 | 25636 | 35422 |
| 1.3. | прибыль, направленная на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 385130 | 0 | 0 | 385130 |
| 1.4. | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 2 | Заемные средства, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |
| 2.2. | займы |  |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетные средства, в том числе: | 1107 |  |  | 1107 |
|  | Бюджет РБ | 996 |  |  | 996 |
|  | Бюджет МО | 111 |  |  | 111 |
| 4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |
| 5 | Водоснабжение, в том числе: | 211361 | 9241 | 16431 | 185689 |
| 5.1. | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | амортизационные отчисления | 210254 | 9241 | 16431 | 184582 |
| 5.1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 41894 | 9241 | 16431 | 16222 |
| 5.1.3. | прибыль, направленная на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 168360 | 0 | 0 | 168360 |
| 5.1.4. | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 5.2. | Заемные средства, в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | кредиты |  |  |  |  |
| 5.2.2. | займы |  |  |  |  |
| 5.2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 5.3. | Бюджетные средства, в том числе: | 1107 |  |  | 1107 |
|  | Бюджет РБ | 996 |  |  | 996 |
|  | Бюджет МО | 111 |  |  | 111 |
| 5.4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |
| 6 | Водоотведение, в том числе: | 254380 | 9205 | 9205 | 19200 |
| 6.1.1. | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 6.1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 37610 | 9205 | 9205 | 19200 |
| 6.1.3. | прибыль, направленная на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение | 216770 | 0 | 0 | 216770 |
| 6.1.4. | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 6.2. | Заемные средства, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | кредиты |  |  |  |  |
| 6.2.2. | займы |  |  |  |  |
| 6.2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 6.3. | Бюджетные средства |  |  |  |  |
| 6.4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |

            - Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица 13

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы** | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. | Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Ашкадарского водозабора; - Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема; - Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП) |  |  |  |  |  |  | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоснабжения |
|  | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 5144 | 12318 | 0 |  |
|  | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 3593 | 3593 | 10959 |  |
|  | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 244 | 0 | 0 |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная |  |  |  |  |  |  | Увеличение показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения |
|  | 0,64 | 0,43 | 0,21 | 5497 | 7181 | 16921 |  |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения - Модернизация и техперевооружение сооружения «Блок емкостей» на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  | Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Снижение валового сброса загрязняющих веществ в р. Белая. |
|  | 20 | 19,5 | 19 | 680 | 961 | 1022 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м -Модернизация первого подъема ГНС Ашкадарского водозабора; |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии в процессе подготовки воды, Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды при перекачке воды, Снижение расхода электроэнергии на подьем воды |
|  | 0,384 | 0,383 | 0,382 | 260 | 520 | 470 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м - Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях) |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды Предоставление населению качественных услуг по водоотведению |
|  | 0,526 | 0,524 | 0,524 | 200 | 150 | 260 |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м - Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира 128а, ул. Совхозная 2а, ул.7 Ноября 111) |  |  |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, Снижение расхода электроэнергии, Предоставление населению качественных услуг по водоотведению, Мероприятие направлено на повышение надежности водоотведения и энергоэффективность, Снижение оплат на отопление |
|  | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 1427 | 913 | 0 |  |

** Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

1.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма

- Проведение комплексной модернизации насосной станции увеличит показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения с помощью:

- - автоматического поддержания технологического процесса работы насосной станции по заданным параметрам;

- - удаленного управления   работой насосной станции в режиме онлайн;

- - контроля всех параметров работы насосной станции в аварийно-диспетчерской службе;

- - бесперебойное электроснабжение насосной станции.

- 1.2.	Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная (Замена насосного агрегата НСП)

- Замена изношенного насосного агрегата 6НДВ с электродвигателем 75кВт на насосный агрегат Д320/50а с электродвигателем 55кВт позволит улучшить условия эксплуатации НСП ул. Лесная. Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоснабжения

- 1.3.	Модернизация первого подъёма ГНС Ашкадарского водозабора

- При современной эксплуатации 1-подъёма НС Ашкадарский водозабор затраты электроэнергии составляют:

- - 30 кВт вакуумный насос ВВН-12;

- - 55 кВт насос 12НДс.

- При установке погружных насосов GRUNDFOS суммарное потребление электроэнергии составит примерно 50 кВт. Это позволит сэкономить потребление эл. энергии и улучшить работу установки по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

- 1.4. Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак

- Замена участка стального водовода Ду 1000 на п/э Ду 500 мм, в связи с высоким физическим износом трубопровода. В настоящее время удельное количество аварий на данном участке в расчете на протяженность (38 км) водопроводной сети в год увеличилось с 0,079 ед/км до 0,53 ед/км.

- 2.1. Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»

- Мероприятие включает в себя реализацию технического переоснащения сооружений «Блока емкостей»: перевод стабилизаторов под зону регенерации активного ила и зонирование аэротенков.

- Мероприятие направлено на обеспечение качества очистки сточных вод по лимитированным показателям ХПК, БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный.

- 2.2. Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях).

- Замена физически изношенного оборудования увеличит надежность водоотведения и снизит потребление электроэнергии.

- 3.1. Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная

- Замена участка канализационного коллектора Ду 1000 на стеклопластиковый Ду 900 мм, в связи с высоким физическим износом. В настоящее время удельное количество аварий и засоров на данном участке в расчете на протяженность (4,7 км) канализационной сети   в год увеличилось с 0 ед/км до 0,85 ед/км.

- 4.1. Модернизация канализационных насосных станций (Замена насосного оборудования на КНС ул. Мира 128а, ул. Совхозная 2а, ул. 7 Ноября 111)

- Замена изношенного насоса марки СМ с электродвигателем 37 кВт на насос «Грундфос» с электродвигателем 22 кВт на канализационной насосной станции по ул. Мира 128а, замена 2 шкафов управления на КНС по ул.7 Ноября, 111, замена насоса марки СМ с электродвигателем 22 кВт на насос марки СМ с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул. Совхозная, 2а приведет к экономии электроэнергии, обеспечит безаварийную работу канализационной насосной станции по ул. Мира 128 а и ул. 7 Ноября, 111 в период паводка.

- 4.2. Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23

- Отопление КНС-1 по Оренбургскому тракту,23 в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на газовое даст снижение оплаты как минимум на 50% и снижение затрат на электрические испытания.

- 4.3. Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская, 1

- Отопление и ГВС КНС Западного района в настоящее время производится при помощи электрокотлов, которые потребляют электроэнергию в большом количестве, а также требуют частой замены электротэнов, которые выходят из строя из-за отсутствия химводоподготовки. Перевод отопления на тепловые насосы даст снижение оплаты как минимум на 70%.  Отопление и ГВС будет производится за счет тепла канализационных стоков.

- 5.1. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта.

Обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта

| 10. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Водоснабжающая компания» потребителям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 14 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год | 1 п/г | 2 п/г | ср. год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 060,48 | 295 688,53 | 278 874,51 | 295 688,53 | 309 674,44 | 302 681,49 | 304 700,55 | 324 403,01 | 314 551,78 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 249 304,14 | 263 729,49 | 256 516,82 | 263 729,49 | 276 216,91 | 269 973,20 | 276 216,91 | 289 367,41 | 282 792,16 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 154 564,51 | 162 892,27 | 158 728,39 | 162 892,27 | 170 246,88 | 166 569,57 | 170 246,88 | 177 933,55 | 174 090,22 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 34 667,36 | 37 614,08 | 36 140,72 | 37 614,08 | 40 811,28 | 39 212,68 | 40 811,28 | 44 280,24 | 42 545,76 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 60 072,27 | 63 223,14 | 61 647,71 | 63 223,14 | 65 158,75 | 64 190,95 | 65 158,75 | 67 153,63 | 66 156,19 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 | 291,13 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 19 355,56 | 18 918,50 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973,89 | 2 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 481,44 | 9 240,72 | 18 481,44 | 14 381,67 | 16 431,56 | 14 381,67 | 20 276,10 | 17 328,88 |
| 1.3.3. | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 465,21 | 13 186,47 | 12 825,84 | 13 186,47 | 13 810,85 | 13 498,66 | 13 810,85 | 14 468,37 | 14 139,61 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 5 901,73 | 6 268,25 | 6 084,99 | 6 513,16 | 24 305,94 | 15 409,55 | 24 305,94 | 24 305,94 | 24 305,94 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 267 962,21 | 301 956,78 | 284 959,49 | 302 201,70 | 333 980,39 | 318 091,04 | 329 006,49 | 348 708,95 | 338 857,72 |
| 4 | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 13,60 | 15,33 | 14,46 | 15,34 | 16,95 | 16,15 | 16,70 | 17,70 | 17,20 |
| 5 | Объем водоснабжения | млн. куб. м | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | #ССЫЛКА! | 112,69 |  | #ССЫЛКА! | 110,52 |  |  | 105,99 |

| 11. Предварительный расчет тарифа на водоотведение, оказываемое АО "Водоснабжающая компания" потребителям городского округа город Стерлитамак РБ, на 2017-2019 годы методом индексации Таблица 15 |
| --- |
| № п/п |  | Единица измерений | План на 2017 год | План на 2018 год | План на 2019 год |
|  |  |  | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год | 1 п/г | 2 г | ср.год |
| 1 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 262 882,83 | 294 544,68 | 278 713,76 | 294 544,68 | 292 193,35 | 293 369,01 | 292 193,35 | 322 216,93 | 307 205,14 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 250 302,83 | 262 924,35 | 256 613,59 | 262 924,35 | 260 824,95 | 261 874,65 | 260 824,95 | 287 631,72 | 274 228,33 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 160 446,38 | 168 468,01 | 164 457,19 | 168 468,01 | 162 400,13 | 165 434,07 | 162 400,13 | 185 009,99 | 173 705,06 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 22 737,13 | 24 669,78 | 23 703,45 | 24 669,78 | 26 766,71 | 25 718,25 | 26 766,71 | 29 041,88 | 27 904,30 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 67 119,32 | 69 786,56 | 68 452,94 | 69 786,56 | 71 658,10 | 70 722,33 | 71 658,10 | 73 579,84 | 72 618,97 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 18 262,29 | 18 335,77 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.1. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 262,29 | 9 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальные расходы (инвестиционные расходы) | тыс. руб. | 0,00 | 18 409,25 | 9 204,62 | 18 409,25 | 0,00 | 9 204,62 | 18 262,29 | 20 138,76 | 19 200,52 |
| 1.3.4 | Норматив прибыли | % |  | 7,00 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.4. | Предпринимательская прибыль ГО | тыс. руб. | 12 515,14 | 13 146,22 | 12 830,68 | 13 146,22 | 13 041,25 | 13 093,73 | 13 041,25 | 14 381,59 | 13 711,42 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 2.9. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |  | 5 078,63 | 7 907,02 | 6 492,83 | 7 907,02 | 33 412,04 | 20 659,53 | 33 412,04 | 33 412,04 | 33 412,04 |
| 3 | Итого НВВ дли расчета тарифа | тыс. руб. | 267 961,46 | 302 451,70 | 285 206,58 | 302 451,70 | 325 605,39 | 314 028,55 | 325 605,39 | 355 628,97 | 340 617,18 |
| 4 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 14,38 | 16,23 | 15,30 | 16,23 | 17,47 | 16,85 | 17,47 | 19,08 | 18,27 |
| 5 | Объем водоотведения | млн. куб. м | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | 18 640,00 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |  | ######### | 112,87 |  | #ССЫЛКА! | 107,66 | 15,72 | 109,22 | 109,22 |

| Прогнозируемая плата граждан |
| --- |
|  |  |  |  | городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| наименование муниципального района (городского округа) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
| Вид коммунальной услуги | Тариф на 01.01.2017 г. | Проект тарифа с 01.07.2017 г. | Норматив потребления на 01.01.2017 г. | Норматив потребления на 01.07.2017 г. | Плата на 01.01.2017 г. | Плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Совокупная плата на 01.07.2016 г. | Совокупная плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2017 г. | Изменение совокупной платы, % |
| Водоснабжение | 15,00 | 19,14 | 4,798 | 4,798 | 71,97 | 91,83 | 1507,37 | 1642,59 | 108,97 |
| Водоснабжение ОДН | 15,00 | 19,14 | 0,0293 | 0,0293 | 0,89 | 1,14 |  |  |  |
| Водоотведение | 16,65 | 19,46 | 8,017 | 8,017 | 133,48 | 156,01 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | Норматив на подогрев | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепло-носитель | 3,219 | 3,219 | 379,03 | 412,31 |  |  |  |
|  | 0,06562 | 1565,82 | 15,00 | 0,06564 | 1659,77 | 19,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117,75 | 128,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение ОДН | 117,75 | 128,09 | 0,0293 | 0,0293 | 7,00 | 7,62 |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1565,82 | 1659,77 | 0,021 | 0,021 | 591,88 | 627,39 |  |  |  |
| Электрическая энергия | 2,74 | 2,97 | 89 | 89 | 243,86 | 264,59 |  |  |  |
| Электрическая энергия ОДН | 2,74 | 2,97 | 0,224 | 0,224 | 1,25 | 1,35 |  |  |  |
| Сетевой газ | 6,50 | 6,70 | 12 | 12 | 78,00 | 80,34 |  |  |  |
| Изменение тарифа, % |
| Водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электричес-кая энергия | Сетевой газ |  | Площадь общедомового имущества | 2,03 |  |
| 127,60 | 116,88 | 108,78 | 106,00 | 108,50 | 103,00 |  | Площадь жилого помещения | 18 |  |

11.	Организация мониторинга и контроля исполнения Инвестиционной программы

Целью мониторинга является контроль за соблюдением качественных, количественных и иных показателей, установленных инвестиционной программой.

Основными задачами мониторинга являются:

- своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени;

- анализ причин этих отклонений.

Основным принципом проведения мониторинга является получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения инвестиционной программ.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию систем централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы осуществляет орган местного самоуправления городского округа - Администрация городского округа город Стерлитамак

Контроль за выполнением инвестиционной программы включает:

- контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;

- контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

- контроль достижения целевых показателей деятельности АО «Водоснабжающая компания» в течение срока реализации инвестиционной программы;

- контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- проведение проверок хода реализации инвестиционных программ;

- анализ и обобщение отчётов об исполнении инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания».

Регулируемая организация АО «Водоснабжающая компания» представляет отчёты в орган местного самоуправления:

- ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчётного квартала, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал;

- ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчётности, о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых АО «Водоснабжающая компания» и органом местного самоуправления города Стерлитамак в целях развития систем водоснабжения и водоотведения города с одной стороны, и АО «Водоснабжающая компания» с исполнителями работ и поставщиками оборудования и материалов, с другой стороны. Договор определяет права и обязанности заказчика и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении условий договора, в том числе предусматривает контроль над ходом выполнения программных мероприятий. Администрация городского округа город Стерлитамак совместно с АО «Водоснабжающая компания» организует проведение необходимых работ по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для реализации инвестиционной программы.

Государственный комитет РБ по тарифам и другие заинтересованные структурные подразделения органа местного самоуправления организуют экспертные проверки хода реализации программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из бюджетов и внебюджетных источников, конечные результаты программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для Главы Администрации городского округа город Стерлитамак РБ о целесообразности продолжения работ и финансирования программы, а также предложения по корректировке нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию программы.

Приложения

1. Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы АО «Водоснабжающая компания» по развитию, модернизации, реконструкции систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы

2. Программа энергосбережения на 2017-2019 годы

3. План снижения сбросов на период 2015-2020 гг.

4. Локальный сметный расчет «Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контролерный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления)»

5. Локальный сметный расчет «Модернизация насосной станции подкачки ул. Лесная. Замена насосного оборудования Д320/50 мощ.75 кВт на насос Д320/50А мощ.55 кВт на НСП».

6. Локальный сметный расчет «Модернизация первого подъема ГНС Ашкадарского водозабора»

7. Локальный сметный расчет «Модернизация водовода от отм.220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак»

8. Локальный сметный расчет «Модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей (зонирование и секционирование)»

9. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (I – коридор)»

10. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (II – коридор)»

11. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (III – коридор)»

12. Локальный сметный расчет «Модернизация сооружений «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка) с целью увеличения окислительной мощности аэротенок и удалению нитратов (IV – коридор)»

13. Локальный сметный расчет «Модернизация БОС. Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях»

14. Локальный сметный расчет «Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная»

15. Локальный сметный расчет «Модернизация канализационных насосных станций. Замена насосного оборудования на КНС по ул. Мира, 128а, ул. Совхозная, 2а, ул.7 Ноября, 111»

16. Локальный сметный расчет «Перевод отопления электрического на газовое на КНС-1 по Оренбургскому тракту, 23»

17. Локальный сметный расчет «Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, ул. Днепровская, 1»

18.Критерии доступности.

# Text boxes

Согласована